## Datos
BURN UP |  |  | BURN DOWN
Día | Esfuerzo estimado acumulado [HH] | Esfuerzo real acumulado [HH] | Día | Burndown estimado [HH] | Burndown real [HH]
Día 0 | 0 | 0 | Día 0 | 263 | 492.5
Día 1 | 2 | 3 | Día 1 | 257 | 479.5
Día 2 | 11 | 20 | Día 2 | 248 | 462.5
Día 3 | 15 | 33 | Día 3 | 244 | 443.5
Día 4 | 17 | 37 | Día 4 | 242 | 445.5
Día 5 | 23 | 40 | Día 5 | 242 | 442.5
Día 6 | 23 | 52 | Día 6 | 236 | 430.5
Día 7 | 24 | 52 | Día 7 | 236 | 430.5
Día 8 | 33 | 56.5 | Día 8 | 226 | 426
Día 9 | 33 | 72.5 | Día 9 | 226 | 410
Día 10 | 51 | 76.5 | Día 10 | 208 | 406
Día 11 | 56 | 96.5 | Día 11 | 203 | 386
Día 12 | 56 | 107 | Día 12 | 155 | 375.5
Día 13 | 104 | 117.5 | Día 13 | 155 | 365
Día 14 | 104 | 189.5 | Día 14 | 155 | 293
Día 15 | 104 | 193.5 | Día 15 | 153 | 289
Día 16 | 106 | 193.5 | Día 16 | 153 | 289
Día 17 | 106 | 193.5 | Día 17 | 153 | 289
Día 18 | 106 | 193.5 | Día 18 | 152 | 289
Día 19 | 107 | 195.5 | Día 19 | 142 | 267
Día 20 | 117 | 207.5 | Día 20 | 130 | 275
Día 21 | 129 | 212.5 | Día 21 | 124 | 264
Día 22 | 135 | 258.5 | Día 22 | 109 | 224
Día 23 | 150 | 293.5 | Día 23 | 109 | 185
Día 24 | 150 | 297.5 | Día 24 | 109 | 185
Día 25 | 150 | 297.5 | Día 25 | 109 | 185
Día 26 | 150 | 297.5 | Día 26 | 103 | 185
Día 27 | 154 | 305.5 | Día 27 | 98 | 177
Día 28 | 163 | 316 | Día 28 | 86 | 161.5
Día 29 | 173 | 343.5 | Día 29 | 79 | 139
Día 30 | 180 | 366 | Día 30 | 70 | 116.5
Día 31 | 188 | 383 | Día 31 | 55 | 99.5
Día 32 | 204 | 394.5 | Día 32 | 42 | 88
Día 33 | 217 | 407.5 | Día 33 | 37 | 78
Día 34 | 222 | 411.5 | Día 34 | 37 | 71
Día 35 | 227 | 416.5 | Día 35 | 24 | 65
Día 36 | 235 | 428.5 | Día 36 | 20 | 54
Día 37 | 239 | 444 | Día 37 | 12 | 38.5
Día 38 | 247 | 455.5 | Día 38 | 12 | 27
Día 39 | 247 | 461 | Día 39 | 9 | 21.5
Día 40 | 250 | 468.5 | Día 40 | 5 | 14
Día 41 | 259 | 474.5 | Día 41 | 3 | 8
Día 42 | 259 | 474.5 | Día 42 | 2 | 7
Día 43 | 259 | 480.5 | Día 43 | 1 | 4
Día 44 | 263 | 492.5 | Día 44 | 1 | 2
Día 45 | 263 | 492.5 | Día 45 | 1 | 1