## RRHH
Rol | Cantidad | Sueldo Mensual | Costo Mensual
Jefe Proyecto | 1 | 800000 | 800000
Arquitecto | 1 | 800000 | 800000
Desarrollador | 1 | 700000 | 700000
QA | 1 | 700000 | 700000
Promotor-DevOps | 1 | 750000 | 750000
DB | 1 | 800000 | 800000
|  | Total mensual | 4550000
|  | Total anual | 54600000
|  | Total con indirectos (30%) | 70980000
|  | CAJA | 35640000

## Licencias
Concepto | Costo Anual
IDEs Desarrollo VScode | 0
Cloud | 12145440
Testing | 9566539
IDEs PostgreSQL | 0
IDEs Python | 0
VPN Proton Essentials | 1497834.09
Mongo db | 652000
Amazon SES (API correo) | 6749.9
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | 2549603.61
Total Licencias | 26418166.6

## Evaluacion
Concepto | Monto CLP
Costo RRHH Total | 70980000
Costo Licencias | 26418166.6
Costo Total Proyecto | 97398166.6
Beneficio mensual | 6751513.883 | Aquí puede ser ahorro HH dado la implementación del sistema
Beneficio anual | 81018166.6
Ganancia | -16380000
Rendimiento | -0.16818

## Rendimiento
Concepto | Monto CLP
Costo RRHH Total | 70980000
Costo Licencias | 26418166.6
Costo Total Proyecto | 97398166.6 | 8116513.883
Beneficio mensual | 6751513.883 | Aquí puede ser ahorro HH dado la implementación del sistema
Beneficio anual | 81018166.6
Ganancia | -16380000
Rendimiento | 0.83182

## EdeCostoyBenef
| Periodo 0 | Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes10 | Mes11 | Mes12
Beneficio |  | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181
Costo |  | 6751514 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000
INVERSION | -23940000 | 2045667 | 3547181 | 3547181 | 3547181 | 3547181 | 3547181 | 3547181 | 3547181 | 3547181 | 3547181 | 3547181 | 3547181
La Inversión para el ejemplo corresponde sólo al periodo 0, del mes1 en adelante corresponde a la diferencia entre el beneficio y el costo
Si el i esta dado por el usuario por ejemplo 10% sino calcular CAPM
VAN | -1135614.553
TIR | 9.066%

## EdeCostoyBenefv2
| Periodo 0 | Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes10 | Mes11 | Mes12
Beneficio |  | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181 | 8797181
Costo |  | 6751514 | 6751514 | 6751514 | 6751514 | 6751514 | 6751514 | 6751514 | 6751514 | 6751514 | 6751514 | 6751514 | 6751514
INVERSION | -16599000 | 2045667 | 2045667 | 2045667 | 2045667 | 2045667 | 2045667 | 2045667 | 2045667 | 2045667 | 2045667 | 2045667 | 2045667
Flujos Actualizados | -16599000 | 1859697.273 | 1690633.884 | 1536939.895 | 1397218.086 | 1270198.26 | 1154725.691 | 1049750.628 | 954318.753 | 867562.5027 | 788693.1843 | 716993.8039 | 651812.549
La Inversión para el ejemplo corresponde sólo al periodo 0, del mes1 en adelante corresponde a la diferencia entre el beneficio y el costo
Si el i esta dado por el usuario por ejemplo 10% sino calcular CAPM
VAN | -2660455.49 | Mes2: -2660455.49
TIR | 6.601% | Mes2: 6.601%