## Hoja 1
[5 empty] | FECHA ESTIMADA |  | FECHA REAL
Tarea | Responsable | HH Esperado | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Fecha Inicio Real | Fecha Final Real | Horas Reales
Aplicar primera forma normal (1FN) al modelo de datos | Escobar Sebastián | 6 | Finalizado | Normalizar el modelo de datos hasta 1FN | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 28/05/2026 | 30/05/2026 | 16
Aplicar segunda forma normal (2FN) al modelo de datos | Escobar Sebastián | 6 | Finalizado | Normalizar el modelo de datos hasta 2FN | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 29/05/2026 | 31/05/2026 | 16
Aplicar tercera forma normal (3FN) al modelo de datos | Escobar Sebastián | 6 | Finalizado | Normalizar el modelo de datos hasta 3FN | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 30/05/2026 | 02/06/2026 | 16
Ingresar a la interfaz de autenticación de acceso de la plataforma. | Reyes Lenin | 8 | Finalizado | Implementar el módulo de autenticación y control de acceso al sistema | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 28/05/2026 | 30/05/2026 | 9
Crear usuarios internos con roles y permisos. | Escobar Sebastián | 10 | Finalizado | Desarrollar la gestión de usuarios internos con asignación de roles | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 29/05/2026 | 02/06/2026 | 12
Editar datos y permisos de usuarios internos. | Escobar Sebastián | 8 | Finalizado | Desarrollar la gestión de usuarios internos con asignación de roles | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 10
Pedir autorización en tiempo real para rol Secretaria. | Escobar Sebastián | 10 | Finalizado | Implementar flujo de autorización en tiempo real para el rol Secretaria | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | 14
Gestionar solicitudes de acción del rol Secretaria. | Escobar Sebastián | 8 | Finalizado | Implementar flujo de autorización en tiempo real para el rol Secretaria | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 02/06/2026 | 04/06/2026 | 7
Seleccionar tipo de cliente B2C / B2B para creación. | Reyes Lenin | 6 | Finalizado | Implementar el registro y gestión de clientes B2C y B2B | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 9
Registrar con datos para clientes B2C y B2B. | Reyes Lenin | 12 | Finalizado | Implementar el registro y gestión de clientes B2C y B2B | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 03/06/2026 | 06/06/2026 | 12
Editar datos de clientes B2C y B2B. | Reyes Lenin | 10 | Finalizado | Implementar el registro y gestión de clientes B2C y B2B | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 04/06/2026 | 07/06/2026 | 14
Buscar y filtrar clientes por tipo y datos identificadores. | Seguel Roberto | 12 | Finalizado | Desarrollar la creación y gestión de obras con detalle de puertas | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 13
Crear nueva obra con especificación de puertas. | Seguel Roberto | 10 | Finalizado | Desarrollar la creación y gestión de obras con detalle de puertas | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 06/06/2026 | 09/06/2026 | 12
Cancelar y reactivar obra con propagación de estados. | Seguel Roberto | 14 | Finalizado | Implementar la generación automática de órdenes de trabajo | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 05/06/2026 | 09/06/2026 | 14
Crear de manera automática orden de trabajo desde nota de especificaciones. | Seguel Roberto | 10 | Finalizado | Implementar la edición de secciones de la orden de trabajo | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 07/06/2026 | 10/06/2026 | 12
Editar sección Metalmecánica de la orden de trabajo. | Seguel Roberto | 10 | Finalizado | Implementar la edición de secciones de la orden de trabajo | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 11
Editar sección Terminaciones de la orden de trabajo. | Munizaga Ignacio | 8 | Finalizado | Desarrollar la asignación y gestión de técnicos en tareas | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 07/06/2026 | 10/06/2026 | 9
Asignar y reasignar técnicos a tarea. | Munizaga Ignacio | 10 | Finalizado | Implementar la creación y gestión manual de tareas | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 08/06/2026 | 11/06/2026 | 10
Crear de manera manual tarea con título, descripción y estado inicial. | Munizaga Ignacio | 6 | Finalizado | Implementar la creación y gestión manual de tareas | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 09/06/2026 | 11/06/2026 | 6
Seleccionar nivel de urgencia de tarea. | Munizaga Ignacio | 12 | Finalizado | Desarrollar el módulo de gestión de incidentes y tickets | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 08/06/2026 | 11/06/2026 | 12
Crear de manera manual incidente / ticket de servicio técnico. | Munizaga Ignacio | 10 | Finalizado | Implementar trazabilidad en la modificación de estados de tarea | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 09/06/2026 | 11/06/2026 | 10
Modificar estado de tarea con registro de trazabilidad. | Munizaga Ignacio | 10 | Finalizado | Desarrollar el módulo de gestión de estado de tarea. | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 09/06/2026 | 11/06/2026 | 10
Buscar y filtrar clientes por tipo y datos identificadores. | Reyes Lenin | 10 | Finalizado | Buscar y filtrar clientes por tipo y datos identificadores. | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 11/06/2026 | 14/06/2026 | 10
Elaborar diagramas de secuencia del sistema | Barrera Josué | 10 | Finalizado | Documentar flujos de interacción con diagramas de secuencia UML | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 11/06/2026 | 14/06/2026 | 14
Elaborar diagrama de despliegue del sistema | Hanke Alexander | 8 | Finalizado | Documentar arquitectura de despliegue con diagrama UML | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 12/06/2026 | 14/06/2026 | 8
Elaborar diagrama de componentes del sistema | Hanke Alexander | 8 | Finalizado | Documentar componentes de software con diagrama UML | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 8
Elaboracion documento incremento 1 | Hanke Alexander | 10 | Finalizado | Documentar los avances, entregables y evidencias correspondientes al Incremento 1. | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 12/06/2026 | 14/06/2026 | 10
Elaborar mapa de navegacion | Barrera Josué | 8 | Finalizado | Diseñar el mapa de navegación del sistema para definir el flujo entre sus pantallas y módulos. | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 14/05/2026 | 20/05/2026 | 8
Elaborar precentacion incremento 1 | Hanke Alexander | 5 | Finalizado | Preparar la presentación del Incremento 1 para comunicar los avances y resultados obtenidos. | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 12/06/2026 | 14/06/2026 | 5
Elaborar pruebas caja negra incremento 1 | Reyes Lenin | 12 | Finalizado | Diseñar y ejecutar pruebas de caja negra para validar el funcionamiento del Incremento 1. | 2027-06-10 | 2027-06-14 | 14/06/2026 | 14/06/2026 | 12